تقييم مخاطر منصّة دمشق ترانزيت DAM Platform Risk Assessment

سجلّ المخاطر، التصنيف، التخفيف، وخطة العمل لـ90 يوماً

Risk register, scoring, mitigations, and a 90-day action plan

تقييم المخاطر

Risk Assessment   ·   June 2026

سرّي — لاستخدام وزارة النقل   ·   Confidential — For Ministry of Transport use

منهجية التصنيف

Scoring Methodology

تُقيَّم كل مخاطرة على مقياس من 1 إلى 5 للاحتمال والأثر، ودرجة المخاطرة = الاحتمال × الأثر. عالٍ ≥ 12، متوسّط 6–11، منخفض 1–5. نعرض الدرجة الأوّلية ثم الدرجة بعد التخفيف.

Each risk is scored 1–5 for likelihood and impact; risk score = likelihood × impact. High ≥ 12, Medium 6–11, Low 1–5. We show the raw score and the mitigated score.

سجلّ المخاطر الرئيسي

Master Risk Register

| # # | المخاطرة / Risk المخاطرة / Risk | الاحتمال L L | الأثر I I | أوّلي/Raw Raw | بعد التخفيف/Mitigated Mitigated |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | إعادة فرض العقوبات / Sanctions reimposition | 2 | 5 | 10 — متوسط/Med | 6 — متوسط/Med |
| 2 | تأخّر رخصة الفئة B / Class B license delay | 3 | 4 | 12 — عالٍ/High | 6 — متوسط/Med |
| 3 | اختراق البيانات / Data breach | 2 | 5 | 10 — متوسط/Med | 4 — منخفض/Low |
| 4 | إنهاء عقد الوزارة / Ministry contract termination | 2 | 5 | 10 — متوسط/Med | 4 — منخفض/Low |
| 5 | عدم الامتثال للقانون 12/2024 / Law 12/2024 non-compliance | 3 | 4 | 12 — عالٍ/High | 6 — متوسط/Med |
| 6 | مخالفة ترخيص مفتوح المصدر / OSS license violation | 2 | 3 | 6 — متوسط/Med | 3 — منخفض/Low |
| 7 | عدم امتثال تمويل البنك الدولي / WB funding non-compliance | 2 | 5 | 10 — متوسط/Med | 5 — منخفض/Low |
| 8 | ادّعاء إساءة استخدام بيانات السائق / Driver data misuse | 2 | 3 | 6 — متوسط/Med | 3 — منخفض/Low |
| 9 | تقلّب الليرة السورية / SYP currency instability | 4 | 3 | 12 — عالٍ/High | 8 — متوسط/Med |
| 10 | ادّعاء ملكية فكرية من منافس / Competitor IP claim | 2 | 3 | 6 — متوسط/Med | 4 — منخفض/Low |
| 11 | قوة قاهرة / اضطراب مدني / Force majeure | 3 | 4 | 12 — عالٍ/High | 8 — متوسط/Med |
| 12 | الفساد / الاستحواذ التنظيمي / Corruption | 2 | 4 | 8 — متوسط/Med | 6 — متوسط/Med |
| 13 | عدم الامتثال لإقامة البيانات / Data residency | 2 | 4 | 8 — متوسط/Med | 6 — متوسط/Med |
| 14 | فشل إعادة الموافقة / Re-consent failure | 2 | 3 | 6 — متوسط/Med | 3 — منخفض/Low |
| 15 | الاستبعاد من المشتريات / Procurement disqualification | 2 | 4 | 8 — متوسط/Med | 6 — متوسط/Med |

أبرز إجراءات التخفيف حسب الفئة

Key Mitigations by Category

قانونية وتنظيمية

Legal & Regulatory

تعاقد بالدولار أو بالليرة مربوطة بحدّ أدنى دولاري؛ تنفيذ مذكّرة التفاهم قبل طلب الرخصة للحصول على تصريح تشغيل مؤقّت (المادة 4/3)؛ سجلّ امتثال حيّ يربط مواد القانون 12/2024 بالتنفيذ التقني؛ سياسة مكافحة فساد متوافقة مع FCPA وقانون الرشوة البريطاني.

Contract in USD or USD-floored SYP; execute the MoU before the license application to obtain an interim operating permit (Art. 4/3); a live compliance register linking Law 12/2024 articles to technical implementation; an anti-bribery policy compliant with FCPA and the UK Bribery Act.

تقنية وأمنية

Technical & Security

تشفير TLS 1.3 وAES-256؛ صلاحيات حسب الدور؛ خطة استجابة للاختراق (داخلي 24 ساعة ← الوزارة 72 ساعة ← المتأثّرون 7 أيام)؛ فحص أمني ربع سنوي واختبار اختراق سنوي؛ نسخ احتياطي يومي خارج سورية.

TLS 1.3 and AES-256 encryption; role-based access; a breach-response plan (internal 24h → Ministry 72h → subjects 7 days); quarterly scanning and annual penetration testing; daily backups outside Syria.

مالية

Financial

مدفوعات شهرية وبنود تصعيد مرتبطة بسعر الصرف؛ مطابقة الإيرادات بالليرة مع التكاليف بالليرة (تحوّط طبيعي)؛ احتفاظ بثلاثة أشهر من المصاريف التشغيلية بالعملة الصعبة؛ حساب مصرفي مخصّص للمنح والامتثال لإطار مشتريات البنك الدولي.

Monthly payments and FX-linked escalation clauses; matching SYP revenue with SYP costs (a natural hedge); holding three months of operating expenses in hard currency; a dedicated grant bank account and compliance with the World Bank procurement framework.

تشغيلية وسوقية

Operational & Market

بند قوة قاهرة يشمل الاضطراب المدني وإعادة فرض العقوبات؛ بنية موزّعة تبقى متاحة حتى مع تعطّل الإنترنت المحلّي؛ حماية خوارزميات الحساب كأسرار تجارية وتسجيل العلامة التجارية؛ والريادة تمنح خندقاً زمنياً 18–30 شهراً أمام أي منافس.

A force-majeure clause covering civil disruption and sanctions reimposition; distributed infrastructure that stays available even if local internet is disrupted; protecting computation algorithms as trade secrets and registering the trademark; and first-mover advantage gives an 18–30 month moat against any entrant.

خطة العمل ذات الأولوية (90 يوماً)

Priority Action Plan (90 Days)

| الأولوية Priority | الإجراء Action | التوقيت Timing |
| --- | --- | --- |
| 1 | تنفيذ مذكّرة التفاهم لتفعيل التصريح المؤقّت / Execute MoU for interim authority | الشهر 1 / Month 1 |
| 2 | تقديم طلب رخصة الفئة B / File Class B license application | الشهر 1 / Month 1 |
| 3 | توقيع اتفاقيات معالجة البيانات (Supabase/Vercel) / Sign DPAs | الشهر 1 / Month 1 |
| 4 | اعتماد سياسة مكافحة الفساد / Adopt anti-bribery policy | الشهر 1 / Month 1 |
| 5 | إنجاز تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) / Complete DPIA | الشهر 2 / Month 2 |
| 6 | تسجيل العلامة التجارية / Register trademark | الشهر 2 / Month 2 |
| 7 | عرض سعر تأمين المخاطر السياسية / Political-risk insurance quote | الشهر 3 / Month 3 |
| 8 | تحليل حرّية التشغيل / Freedom-to-operate analysis | الشهر 3 / Month 3 |